## General Gannt chart
Mã công việc | Tên công việc | Thời gian EST | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-15 to 2022-06-13
QLDA.00 | Quản lý dự án phần mềm quản lý Tour du lịch iVIVU | 55.5 | 2022-04-15 | 2022-06-13
KH.01 | Lên kế hoạch cho dự án | 7.83 | 2022-04-15 | 2022-04-22
KH.1.1 | Tài liệu kế hoạch quản lý dự án | 1 | 2022-04-15 | 2022-04-15
KH.1.2 | Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng | 1.83 | 2022-04-16 | 2022-04-17
KH.1.3 | Bản kế hoạch quản lý cấu hình | 1 | 2022-04-18 | 2022-04-18
KH.1.4 | Bản kế hoạch truyền thông và giao tiếp | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-19
KH.1.5 | Bản kế hoạch quản lý rủi ro | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20
KH.1.6 | Bản kế hoạch quản lý mua sắm | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-21
KH.1.7 | Bản kế hoạch quản lý tích hợp | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22
YC.02 | Xác định yêu cầu | 5.67 | 2022-04-23 | 2022-04-28
YC.2.1 | Tài liệu yêu cầu chung của hệ thống | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23
YC.2.2 | Tài liệu yêu cầu người dùng | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-24
YC.2.3 | Tài liệu yêu cầu hệ thống | 3.67 | 2022-04-25 | 2022-04-28
PTTK.03 | Phân tích, thiết kế hệ thống | 12.67 | 2022-04-29 | 2022-05-12
PTTK.3.1 | Tài liệu phân tích hệ thống | 2.17 | 2022-04-29 | 2022-05-01
PTTK.3.2 | Tài liệu thiết kế hệ thống | 8.5 | 2022-05-02 | 2022-05-10
PTTK.3.3 | Tổng hợp kế hoạch | 1 | 2022-05-11 | 2022-05-11
PTTK.3.4 | Đề xuất thực hiện | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-12
XD.04 | Xây dựng hệ thống | 20.58 | 2022-05-13 | 2022-06-03
XD.4.1 | Xây dựng cơ sở dữ liệu | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-14
XD.4.2 | Xây dựng module chức năng | 4.5 | 2022-05-15 | 2022-05-19
XD.4.3 | Xây dựng code từ các module chức năng | 14.08 | 2022-05-20 | 2022-06-03
TH.05 | Tích hợp hệ thống | 1 | 2022-06-04 | 2022-06-04
TH.05 | Tích hợp các module đã thiết kế | 1 | 2022-06-04 | 2022-06-04
KT.06 | Kiểm thử hệ thống | 6.75 | 2022-06-05 | 2022-06-12
KT.6.1 | Kiểm thử các module chức năng | 2.58 | 2022-06-05 | 2022-06-07
KT.6.2 | Báo cáo kiểm thử chức năng | 2.17 | 2022-06-08 | 2022-06-10
KT.6.3 | Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-12
CG.07 | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 1 | 2022-06-13 | 2022-06-13
CG.7.1 | Mô phỏng hoạt động của phần mềm, Website | 1 | 2022-06-13 | 2022-06-13
CG.7.2 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm |  | 2022-06-13 | 2022-06-13
CG.7.3 | Bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm bản hướng dẫn sử dụng |  | 2022-06-13 | 2022-06-13

## Detail Gannt chart
Mã công việc | Tên công việc | Thời gian EST | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-15 to 2022-06-13
QLDA.00 | Quản lý dụ án phần mềm quản lý Tour du lịch iVIVU | 55.5 | 2022-04-15 | 2022-06-13
KH.01 | Lên kế hoạch cho dự án | 7.83 | 2022-04-15 | 2022-04-22
KH.1.1 | Tài liệu kế hoạch quản lý dự án | 1 | 2022-04-15 | 2022-04-15
KH.1.2 | Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng | 1.83 | 2022-04-16 | 2022-04-17
KH.1.3 | Bản kế hoạch quản lý cấu hình | 1 | 2022-04-18 | 2022-04-18
KH.1.4 | Bản kế hoạch truyền thông và giao tiếp | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-19
KH.1.5 | Bản kế hoạch quản lý rủi ro | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20
KH.1.6 | Bản kế hoạch quản lý mua sắm | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-21
KH.1.7 | Bản kế hoạch quản lý tích hợp | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22
YC.02 | Xác định yêu cầu | 5.67 | 2022-04-23 | 2022-04-28
YC.2.1 | Tài liệu yêu cầu chung của hệ thống | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23
YC.2.2 | Tài liệu yêu cầu người dùng | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-24
YC.2.3 | Tài liệu yêu cầu hệ thống | 3.67 | 2022-04-25 | 2022-04-28
YC.2.3.1 | Tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống |  | 2022-04-25 | 2022-04-27
YC.2.3.2 | Mô tả giao diện hệ thống |  | 2022-04-28 | 2022-04-28
PTTK.03 | Phân tích, thiết kế hệ thống | 12.67 | 2022-04-29 | 2022-05-12
PTTK.3.1 | Tài liệu phân tích hệ thống | 2.17 | 2022-04-29 | 2022-05-01
PTTK.3.1.1 | Tài liệu chi tiết công việc |  | 2022-04-29 | 2022-04-29
PTTK.3.1.2 | Tài liệu chi tiết các chức năng của hệ thống |  | 2022-04-30 | 2022-05-01
PTTK.3.2 | Tài liệu thiết kế hệ thống | 8.5 | 2022-05-02 | 2022-05-10
PTTK.3.2.1 | Thiết kế giao diện hệ thống |  | 2022-05-02 | 2022-05-03
PTTK.3.2.2 | Thiết kế giao diện website |  | 2022-05-04 | 2022-05-05
PTTK.3.2.3 | Thiết kế hệ thống con |  | 2022-05-06 | 2022-05-07
PTTK.3.2.4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  | 2022-05-08 | 2022-05-10
PTTK.3.3 | Tổng hợp kế hoạch | 1 | 2022-05-11 | 2022-05-11
PTTK.3.4 | Đề xuất thực hiện | 1 | 2022-05-12 | 2022-05-12
XD.04 | Xây dựng hệ thống | 20.58 | 2022-05-13 | 2022-06-03
XD.4.1 | Xây dựng cơ sở dữ liệu | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-14
XD.4.2 | Xây dựng module chức năng | 4.5 | 2022-05-15 | 2022-05-19
XD.4.2.1 | Module quản lý Tour du lịch |  | 2022-05-15 | 2022-05-17
XD.4.2.2 | Module quản lý hoá đơn |  | 2022-05-15 | 2022-05-17
XD.4.2.3 | Module quản lý khách hàng |  | 2022-05-15 | 2022-05-17
XD.4.2.4 | Module quản lý nhân viên |  | 2022-05-18 | 2022-05-19
XD.4.2.5 | Module quản lý báo cáo thống kê |  | 2022-05-18 | 2022-05-19
XD.4.2.6 | Module chức năng đăng nhập |  | 2022-05-18 | 2022-05-19
XD.4.3 | Xây dựng code từ các module chức năng | 14.08 | 2022-05-20 | 2022-06-03
TH.05 | Tích hợp hệ thống | 1 | 2022-06-04 | 2022-06-04
TH.05 | Tích hợp các module đã thiết kế | 1 | 2022-06-04 | 2022-06-04
KT.06 | Kiểm thử hệ thống | 6.75 | 2022-06-05 | 2022-06-12
KT.6.1 | Kiểm thử các module chức năng | 2.58 | 2022-06-05 | 2022-06-07
KT.6.2 | Báo cáo kiểm thử chức năng | 2.17 | 2022-06-08 | 2022-06-10
KT.6.2.1 | Báo cáo kiểm thử module chức năng đăng nhập |  | 2022-06-08 | 2022-06-08
KT.6.2.2 | Báo cáo kiểm thử module quản lý báo cáo thống kê |  | 2022-06-08 | 2022-06-08
KT.6.2.3 | Báo cáo kiểm thử module quản lý nhân viên |  | 2022-06-08 | 2022-06-08
KT.6.2.4 | Báo cáo kiểm thử module quản lý hoá đơn |  | 2022-06-09 | 2022-06-10
KT.6.2.5 | Báo cáo kiểm thử module quản lý khách hàng |  | 2022-06-09 | 2022-06-10
KT.6.2.6 | Báo cáo kiểm thử module quản lý Tour du lịch |  | 2022-06-09 | 2022-06-10
KT.6.3 | Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống | 2 | 2022-06-11 | 2022-06-12
CG.07 | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 1 | 2022-06-13 | 2022-06-13
CG.7.1 | Mô phỏng hoạt động của phần mềm, Website | 1 | 2022-06-13 | 2022-06-13
CG.7.2 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm |  | 2022-06-13 | 2022-06-13
CG.7.3 | Bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm bản hướng dẫn sử dụng |  | 2022-06-13 | 2022-06-13